| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель органа государственной власти субъекта РФ в сфере образования Министр образования и науки ЧР |  |  | Директор ПОО-региональной площадки сетевого взаимодействия ГБПОУ «Чеченский государственный колледж» |
| _________________ | /Байханов И.Б./ |  | _________________/Гуноев И.С,/ |
| подпись Ф.И.О. «____»______________2018г. м.п. |  |  | подпись Ф.И.О. «____»______________2018г. м.п. |

Дорожная карта Чеченской Республики

по формированию и обеспечению функционирования региональной сети подготовки кадров по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО на основе создания

региональной площадки сетевого взаимодействия

Наименование ПОО - региональной площадки сетевого взаимодействия  Региональная площадка сетевого взаимодействия  Чеченской Республики_

Направление подготовки по ТОП-50  «Строительство»

| № п/п | Наименование групп мероприятий и мероприятия | Ответственные исполнители (организация/ФИО, должность) | Участники мероприятия (Организация - роль/задача) | Ожидаемые результаты |  | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Группа мероприятий 1.Формирование и нормативное обеспечение функционирования в субъекте Российской Федерации инновационной сети профессиональных образовательных организаций в целях отработки и распространения лучших практик подготовки из перечня профессий ТОП-50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1. Анализ существующей нормативно-правовой базы и разработка нормативно-правовых актов по реализации проекта в субъекте Российской Федерации. | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки Чеченской Республики. | Региональная площадка сетевого взаимодействия, анализ существующей нормативно-правовой базы и разработка нормативно-правовых актов по реализации проекта ГБПОУ «Чеченский государственный колледж», ГБПОУ «Грозненский политехнический техникум», ГБПОУ «Чеченский индустриальный техникум», ГБПОУ «Серноводский аграрно-технический колледж», ГБПОУ «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», ГБПОУ «Строительно-технический техникум», ГБОУ СПО «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | Нормативно – правовые акты по реализации проекта: - Приказ Минобр и науки ЧР от 21.07.2017 №1067-п«Об утверждении программы модернизации системы профессионального образования Чеченской Республики»; - Приложение 1 к приказу Министерства образования и науки ЧР № 1067-п от 21.07.2017 «Программа модернизации системы профессионального образования Чеченской Республики на основе развития инновационной сети распространения лучших практик подготовки кадров по перечню наиболее востребованных, новых и перспективных профессий, и специальностей СПО»; - Приложение 2 к приказу Министерства образования и науки ЧР № 1067-п от 21.07.2017 «Перечень профессиональных образовательных учреждений, участвующих в Программе»; - Приложение 3 к приказу Министерства образования и науки ЧР № 1067-п от 21.07.2017 «Состав рабочей группы по реализации программы модернизации системы профессионального образования»; - Постановление Правительства Чеченской Республики от 04.04.2017. № 76 «О внесении изменений в постановление Правительства Чеченской республики от 19 декабря 2013 г. № 345»; | 01.01.2018-01.01.2018г. |  |
|  | Мероприятие 1.2. Заключение соглашений о взаимодействии с ключевыми партнерами региональной сетевой площадки | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки Чеченской Республики. | Региональная площадка сетевого взаимодействия, подготовка проектов и заключение договоров о сотрудничестве и Планов совместной работы на 2018 год, организация функционирования Единого информационного портала, объединяющего сетевые колледжи для сопровождения внедрения ФГОС СПО по профессиям/специальностям из заявленной области по перечню ТОП-50 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Аргунский государственный механико-технологический техникум» Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Гуманитарно-технический техникум» Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Грозненский технологический техникум сервиса» | -Долгосрочные соглашения о сотрудничестве с ключевыми партнерами региональной сетевой площадки от 22.03.2018 г. ГБПОУ «Чеченский государственный колледж», ГБПОУ «Грозненский политехнический техникум», ГБПОУ «Чеченский индустриальный техникум», ГБПОУ «Серноводский аграрно-технический колледж», ГБПОУ «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», ГБПОУ «Строительно-технический техникум», ГБОУ СПО «Аргунский государственный механико-технологический техникум» ГБПОУ «Гуманитарно-технический техникум» ГБПОУ «Грозненский технологический техникум сервиса» - Планы совместной работы с сетевыми колледжами на 2018 год - Организация работы Единого информационного портала, объединяющего сетевые колледжи для сопровождения внедрения ФГОС СПО по профессиям/специальностям из заявленной области по перечню ТОП-50 | 19.02.2018 - 01.09.2018 г. |  |
|  | Мероприятие 1.3. Создание и организация работы коллегиального органа (органа управления сетью) по координации деятельности региональной инновационной сети профессиональных образовательных организаций с целью отработки и распространения лучших практик | Состав рабочей группы: 1.Тааев И.Д.-первый замминистра 2.Усманов А.Р.-замминистра 3..Эдилов Р.П.- начальник управления ГКУ «По осуществлению деятельности Минобр и науки ЧР 4.Джаубатыров И.С.-нач. отдела профобр . Минобр ЧР 5.Гуноев И.С.-директор ГБПОУ ЧГК 6.Масаев Р.М.-ген.дир.ООО «Теплостройпроект-С» 7.Бетризова З.Л.-директор Департамента строительства и ЖКХ ЧР (по согласованию) | Региональная площадка сетевого взаимодействия, Планирование и организация работы коллегиального органа (органа управления сетью) по координации деятельности региональной инновационной сети ПОО Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждениесреднего профессионального образования «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | Состав рабочей группы по реализации программы модернизации системы профессионального образования (Приложение № 3 к приказу Министерства образования и науки ЧР № 1067 от 21.07.2017г.) 1.Тааев И.Д. - первый заместитель министра образования и науки Чеченской Республики 2. Усманов А.Р. - заместитель министра образования и науки Чеченской Республики 3. Эдилова Р.П. - начальник Управления ГКУ «По осуществлению деятельности Министерства образования и науки Чеченской Республики» 4. Джаубатыров И.С. - начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки Чеченской Республики 5. Гуноев И.С. - директор ГБПОУ «Чеченский технологический техникум» 6. Масаев P.M.- генеральный директор ООО «Теплостройпроект-с» (по согласованию) 7. Бетризова 3.JL - директор Департамента строительства Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики (по согласованию) | 10.07.2017 - 31.07.2017 г. |  |
| 4. | Мероприятие 1.4. Разработка и утверждение регламента использования материально-технической базы сетевой площадки для организации практического обучения при изучении профессиональных модулей по профессиям и/ или специальностям, входящим в заявленную область подготовки | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки Чеченской Республики. | Региональная площадка сетевого взаимодействия, разработка регламента использования материально-технической базы сетевой площадки для организации практического обучения Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж» Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | Разработан и утвержден регламент использования материально-технической базы сетевой площадки для организации практического обучения | 25.05.2018 - 01.09.2018 г. |  |
| 5. | Мероприятие 1.5. Разработка и утверждение регламента тренировки участников чемпионатов профессионального мастерства по методике Ворлдскиллс разных уровней | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки Чеченской Республики. | Региональная площадка сетевого взаимодействия, разработка регламента использования материально-технической базы сетевой площадки для организации тренировок Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж» Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», - Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | Разработан и утвержден регламент тренировок участников чемпионатов профессионального мастерства по методике Ворлдскиллс разных уровней | 25.05.2018 - 25.10.2018 г. |  |
| 6. | Мероприятие 1.6. Разработка и утверждение регламента проведения процедур демонстрационного экзамена, чемпионатов профессионального мастерства по методике Ворлдскиллс разных уровней | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки Чеченской Республики. | Региональная площадка сетевого взаимодействия, разработка и утверждение регламента проведения процедур демонстрационного экзамена, чемпионатов профессионального мастерства по методике Ворлдскиллс разных уровней Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | Разработан и утвержден регламент проведения процедур демонстрационного экзамена, чемпионатов профессионального мастерства по методике Ворлдскиллс разных уровней | 25.12.2017 - 29.11.2018 г. |  |
| - 7. | Мероприятие 1.7. Разработка регламента использования материально-технической базы сетевой площадки для организации проведения процедур независимой оценки квалификаций | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки Чеченской Республики. | Региональная площадка сетевого взаимодействия, разработка регламента использования материально-технической базы сетевой площадки для организации проведения процедур независимой оценки квалификаций Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж» Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | Регламента использования материально-технической базы сетевой площадки для организации проведения процедур независимой оценки квалификаций | 30.06.2018 - 01.09.2018 г. |  |
| 8. | Мероприятие 1.8. Разработка планов работ, графиков работ (в том числе графиков разработки и реализации программ обучения, и программ повышения квалификаций, графика проведения процедур демонстрационного экзамена и т.д.) | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки ЧР. | Региональная площадка сетевого взаимодействия, разработка планов работ, графиков работ и реализации программ обучения, и программ повышения квалификаций и для организации проведения процедур ДЭ Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | - План мероприятий по организации сетевого взаимодействия; - План работы по реализации регионального инновационного проекта «Единый информационный портал как механизм сопровождения внедрения ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям по ТОП-50»; - План - график разработки и реализации программ обучения и программ повышения квалификаций; - План подготовки для организации проведения процедур демонстрационного экзамена (ДЭ) по профессии/специальности из перечня ТОП-50 | 01.01.2018 -30.06.2018 г. |  |
| 9. | Мероприятие 1.9. Организация работы в информационной системе по внесению данных о достижении целевых и мониторинговых показателей по направлениям сетевого взаимодействия, ведению системы отчетности о достижении целевых показателей Программы. | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки ЧР. | Региональная площадка сетевого взаимодействия, сбор информации и заполнение информационной системы данными о реализации проекта Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум» -организация работы в информационной системе: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | Обеспечено внесение данных о достижении целевых и мониторинговых показателей, а также отчетных данных в информационную систему | 20.06.2018 – 31.12.2018 г. |  |
| Группа мероприятий 2. Обеспечение оснащения региональной площадки сетевого взаимодействия |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Мероприятие 2.1. Инвентаризация имеющейся материально – технической базы сетевой площадки и ПОО – участников сети и определения перечня необходимого к приобретению оборудования | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки ЧР. | Региональная площадка сетевого взаимодействия, анализ требований ФГОС СПО по перечню ТОП-50 к материально-технической базе, инвентаризация имеющейся материально – технической базы сетевой площадки ПОО –участников сети и определение перечня необходимого к приобретению оборудования Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | Справка о состоянии материально-технической базы сетевой площадки и ПОО – участников сети (перечень необходимого к приобретению оборудования) |  | 01.01.2018 - 30.03.2018 г. |
| 11. | Мероприятие 2.2. Разработка и согласование спецификаций на закупку оборудования, учебной мебели, инструментов, материалов, программно-аппаратных средств для оснащения региональной площадки сетевого взаимодействия по области подготовки «Строительство» | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки ЧР. | Региональная площадка сетевого взаимодействия, разработка, обоснование и согласование спецификаций на закупку материально-технических ресурсов в целях создания материально-технической базы сетевой площадки с учетом требований новых ФГОС СПО по профессиям/специальностям из перечня ТОП-50 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | Спецификации на закупку материально-технических ресурсов (оборудования, учебной мебели, инструментов, материалов, программно-аппаратных средств) с целью создания материально-технической базы сетевой площадки с учетом требований новых ФГОС СПО по профессиям/специальностям из перечня ТОП-50 Протокол согласования оборудования ГБПОУ «Чеченский государственный колледж» |  | 15.03.2018- 30.05.2018 г. |
| 12. | Мероприятие 2.3. Разработка, обоснование и согласование спецификаций на закупку программно-аппаратных средств в целях формирования технологической платформы сетевого взаимодействия и реализации программ подготовки с использованием электронного обучения, ДОТ | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки ЧР. | Региональная площадка сетевого взаимодействия, разработка, обоснование и согласование спецификаций на закупку программно-аппаратных средств в целях формирования технологической платформы сетевого взаимодействия и реализации программ подготовки с использованием электронного обучения, ДОТ Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж» | Спецификации на закупку программно-аппаратных средств в целях формирования технологической платформы сетевого взаимодействия и реализации программ подготовки с использованием электронного обучения, ДОТ Протокол согласования оборудования ГБПОУ «Чеченский государственный колледж» |  | 09.04.2018- 30.05.2018 г. |
| 13. | Мероприятие 2.4. Подготовка помещений региональной площадки сетевого взаимодействия по области подготовки «Строительство» для размещения закупаемого оборудования | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки ЧР. | Подготовка помещений региональной площадки сетевого взаимодействия: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | Техническая документация, акт выполненных работ: - справка о проведенном ремонте помещений и о стоимости выполненных работ и затрат - произведён ремонт помещений (кабинетов № 219 и 220) для профессий по заявленной области подготовки из перечня ТОП-50 |  | 09.02.2018- 30.07.2018 г. |
| 14. | Мероприятие 2.5. Закупка оборудования, учебной мебели, инструментов, материалов для оснащения региональной площадки сетевого взаимодействия по области подготовки «Строительство» по профессиям: 1) 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно - коммунального хозяйства» 2) 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» 3) 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки ЧР. | Закупка оборудования, учебной мебели, инструментов, материалов: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж» | Техническая документация, акт выполненных работ - Закупка оборудования по профессиям по заявленной области из перечня ТОП-50 1). 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно - коммунального хозяйства» - Справка о закупленном оборудовании с 09.04.18-27.06.18г. - Комплектующие изделия и инструменты для обучения электромонтажа для РЦК - Мерительные инструменты и расходные материалы для демонстрации водоснабжения - Стенд модульный для приобретения навыков монтажа сантехнического оборудования и трубопроводов - Расходные материалы в ассортименте в соответствии с спецификацией - Комплект слесарных инструментов и материалов - Стенд для приобретения навыков монтажа, наладки и ремонта систем водоснабжения, канализации и отопления 2). 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» - Справка о закупленном оборудовании с 09.04.18-27.06.18г. 1. Комплект установочных столярных инструментов и материалов 2. Инструменты и оборудование для разметки пиломатериалов, пиления пиломатериалов, врубки, сращивания, сплачивания, строгания, фрезерования и шлифования 3. Механизированные инструменты и устройства для подготовки стекол к раскрою, резке и установке 4. Расходные материалы в ассортименте в соответствии с спецификацией 3) 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» - Справка о закупленном оборудовании с 09.04.18-27.06.18г. 1. Комплект инструментов и материалов, необходимых для выполнения ремонта обшивок из строительных листовых и плитных материалов 2. Ручное и электрифицированное оборудование для ремонта обшивок из строительных листовых и плитных материалов 3. Материалы для изготовления шаблонов и криволинейных и ломаных элементов КОК 4. Расходные материалы в ассортименте в соответствии с спецификацией |  | 09.04.2018 - 30.07.2018 г. |
| 15. | Мероприятие 2.6. Установка и ввод в эксплуатацию закупленного оборудования для обеспечения деятельности региональной площадки сетевого взаимодействия | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки ЧР. | Ввод в эксплуатацию закупленного оборудования для обеспечения деятельности региональной площадки сетевого взаимодействия Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж» - разработка технического задания на закупку и ввод в эксплуатацию оборудования по профессии 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно - коммунального хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум» - оказание помощи при установке оборудования, Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум» - оказание помощи при доставке оборудования, Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | - Договоры на поставку материально-технических ресурсов - Приказ о введении в эксплуатацию закупленного оборудования для профессий - 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно - коммунального хозяйства» - 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» - 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» - Оборудование закуплено |  | 09.04.2018 - 30.09.2018 г. |
| 16. | Мероприятие 2.7. Закупка программно-аппаратных средств для обеспечения подготовки по профессиям /специальностям СПО, в соответствии с перечнем ТОП-50 входящим в область подготовки «Строительство» формирования технологической платформы сетевого взаимодействия и реализации программ подготовки с использованием электронного обучения | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки ЧР. | Разработка технического задания на закупку материально-технических ресурсов (оборудования, инструментов, инвентаря, программно-аппаратных средств) с целью создания материально-технической базы сетевой площадки по профессиям /специальностям СПО, в соответствии с перечнем ТОП-50 входящим в область подготовки «Строительство»: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | - Договоры на поставку материально-технических ресурсов - Закуплено оборудование и программно-аппаратные средства для формирования технологической платформы |  | 09.04.2018 - 30.06.2018 г. |
| 17. | Мероприятие 2.8. Организация рабочих мест для подготовки по профессиям /специальностям СПО, в соответствии с перечнем ТОП-50 входящим в область подготовки «Строительство» | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки ЧР. | Обеспечение организации рабочих мест для подготовки по профессиям /специальностям СПО, в соответствии с перечнем ТОП-50: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | Акты ввода в эксплуатацию Организованы рабочие места сетевой площадки для подготовки по профессиям из заявленной области подготовки по перечню ТОП-50 на базе ГБПОУ «Чеченский государственный колледж» |  | 01.06.2018 - 29.11.2018 г. |
| 18 | Мероприятие 2.9. Организация функционирования (ввод в эксплуатацию) технологической платформы сетевого взаимодействия и реализации программ подготовки с использованием электронного обучения, ДОТ | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки ЧР. | Организация функционирования (ввод в эксплуатацию) технологической платформы сетевого взаимодействия: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | - Акты ввода в эксплуатацию - Обеспечено подключение ПОО - участников сети к технологической платформе: К технологической платформе подключены участники сети: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» |  | 01.05.2018 - 30.09.2018 г. |
| Группа мероприятий 3. Трансляция лучших практик и технологий в целях обеспечения в субъекте Российской Федерации подготовки кадров по ТОП-50 на основе сетевого взаимодействия |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Мероприятие 3.1. Лицензирование образовательной деятельности по профессиям/специальностям входящим в заявленную область подготовки из перечня ТОП-50 в соответствии с новыми ФГОС СПО | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки ЧР. | Подготовка документов и прохождение процедур Лицензирования образовательной деятельности участниками сети: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | Получены лицензии на ведение образовательной деятельности по профессиям и специальностям, входящим в заявленную область подготовки из перечня ТОП-50 в соответствии с новыми ФГОС СПО по направлениям подготовки: - 08.01.26» Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» - 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» - 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» |  | 01.01.2018- 01.06.2018 г. |
| 20. | Мероприятие 3.2. Получение контрольных цифр приема для обучения по профессиям/специальностям, входящим в заявленную область подготовки из перечня ТОП-50 в соответствии с новыми ФГОС СПО | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки ЧР. | Подготовка пакета документов на участие в конкурсе на установление контрольных цифр приема для обучения по профессиям/специальностям, входящим в заявленную область подготовки из перечня ТОП-50: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | Приказ Министерства образования и науки ЧР № 1067-п от 21.07.2017 Выделены контрольные цифры приема для обучения по профессиям/специальностям, входящим в заявленную область подготовки из перечня ТОП-50 в соответствии с новыми ФГОС СПО: - 08.01.26» Мастер по ремонту и обслуживаниюинженерных систем жилищно-коммунальногохозяйств» - 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» - 08.01.25 «Мастер отделочных строительных идекоративных работ» |  | 01.04.2017- 15.08.2018 г. |
| 21. | Мероприятие 3.3. Разработка и реализация механизмов трансляции лучших практик и технологий в целях обеспечения подготовки кадров по ТОП-50 на основе сетевого взаимодействия. | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки ЧР. | Разработка и организация выполнения Плана мероприятий по организации сетевого взаимодействия, организации сетевого взаимодействия и трансляция лучших практик Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | План мероприятий по организации сетевого взаимодействия в целях обеспечения подготовки кадров по ТОП-50 Организация сетевого взаимодействия и трансляция лучших практик и технологий (с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий) |  | 15.01.2018- 30.06.2018 г. |
| 22. | Мероприятие 3.4. Развитие координации и сетевого взаимодействия с МЦК, СЦК, РЦК, ФУМО, РУМО, образовательными организациями высшего образования, ДПО, предприятиями и иными партнерами сети по вопросам выработки и трансляции лучших практик в целях обеспечения подготовки кадров по заявленным профессиям/специальностям из перечня ТОП-50 | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки ЧР. | Заключение договоров и координация сетевого взаимодействия с МЦК, СЦК, РЦК, ФУМО, РУМО, образовательными организациями высшего образования, ДПО Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | Договора с МЦК, СЦК, РЦК, ФУМО, РУМО, партнерскими организациями: - ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» (КНИТУ); - ГБПОУ города Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26» (ГБПОУ «26КАДР); - ГБПОУ города Москвы «Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23»; - ГБПОУ города Москвы «Колледж автоматизации и информационных технологий № 20» |  | 01.01.2018 - 27.12.2018 г. |
| 23. | Мероприятие 3.5. Формирование рабочих групп из числа преподавателей ПОО, входящих в сеть, для разработки в соответствии с новыми ФГОС образовательных программ, модулей, методик и технологий, в том числе электронного обучения, ДОТ, по профессиям и специальностям, входящим в заявленную область подготовки по перечню ТОП-50 | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки ЧР. | Формирование рабочих групп Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | Приказы о формировании рабочих групп по разработке образовательных программ по направлениям подготовки: - 08.01.26» Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйств» - 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» - 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» - Акбулатова Ижа Руданатовна – заместитель директора по УПР ГБПОУ «Гуманитарно - технический техникум» - Бугаева Тумиша Докухаджиевна - заместитель директора по УПР ГБПОУ «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства» - Магомадова Мадина Абдул-Бакиевна - заместитель директора по УР ГБПОУ «Строительнотехнический техникум» - Саламова Эльмира Умаровна - заместитель директора по НМР ГБПОУ Чеченский государственный колледж - Хурцаев Тимур Салманович - заместитель директора по УПР ГБПОУ «Грозненский политехнический техникум». - Тазуркаева Лилия Шараниевна – методист ГБПОУ СПО «Аргунский государственный механико-технологический техникум» |  | 01.03.2018- 01.04.2018 г. |
| 24. | Мероприятие 3.6. Выявление с участием партнеров сети, адаптация и трансляция эффективных программ и технологий подготовки кадров по профессиям/ специальностям, входящим в область подготовки «Строительство» по перечню ТОП-50 | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки ЧР. | Формирование банка данных лучших практик подготовки кадров по профессиям/ специальностям, входящим в заявленную область подготовки из перечня ТОП-50 для последующего распространения с использованием Единого информационного портала Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | Приказ Министерства образования и науки ЧР о формировании Банка данных лучших практик подготовки кадров по профессиям/ специальностям, входящим в заявленную область подготовки из перечня ТОП-50 для последующего распространения с использованием Единого информационного портала Банк данных лучших практик подготовки кадров по профессиям/ специальностям, входящим в заявленную область подготовки из перечня ТОП-50 для последующего распространения с использованием Единого информационного портала: - 08.01.26» Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйств» - 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» - 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» |  | 01.09.2018 - 01.11.2018 г. |
| 25. | Мероприятие 3.7. Разработка и реализация, в соответствии с новыми ФГОС СПО, новых образовательных программ, модулей, методик и технологий, в том числе электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, по профессиям и специальностям, входящим в область подготовки «Строительство» по перечню ТОП-50, с участием партнеров сети | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки ЧР | Разработка в соответствии с новыми ФГОС СПО, образовательных программ, модулей, методик и технологий, в том числе электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, по профессиям и специальностям, входящим в заявленную область подготовки по ТОП-50: - 08.01.26» Мастер по ремонту и обслуживаниюинженерных систем жилищно-коммунальногохозяйств» - 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных истекольных работ» - 08.01.25 «Мастер отделочных строительных идекоративных работ» Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | Разработаны и реализуются образовательные программы по направлениям подготовки, в соответствии с перечнем ТОП-50, входящим в заявленную область подготовки: - 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» - 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных истекольных работ» - 08.01.25 «Мастер отделочных строительных идекоративных работ» |  | 01.03.2018- 01.05.2018 г. |
| 26. | Мероприятие 3.8. Разработка с участием партнеров сети, в соответствии с новыми ФГОС, методического обеспечения образовательной деятельности, реализуемой в том числе с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки ЧР | Разработка в соответствии с новыми ФГОС СПО учебно-методических комплексов образовательных программ, программ модулей, реализуемых в том числе с использованием электронного обучения, ДОТ, по профессиям, специальностям, входящим в заявленную область подготовки по перечню ТОП-50: - 08.01.26«Мастер по ремонту и обслуживаниюинженерных систем жилищно-коммунальногохозяйства» - 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных истекольных работ» - 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | Учебно-методические комплексы по учебным дисциплинам и профессиональным модулям по направлениям подготовки: - 08.01.26«Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» - 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных истекольных работ» - 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» Положение об организации обучения с применением электронного обучения и ДОТ для заявленной области подготовки из перечня ТОП-50, по которым будет осуществлен прием на обучение по программам, разработанным на основе ФГОС |  | 01.03.2018 - 01.05.2018 г. |
| 27. | Мероприятие 3.9. Разработка в соответствии с новыми ФГОС СПО диагностических средств (оценочных, контрольно-измерительных материалов) для текущей, промежуточной аттестации обучающихся по профессиям/специальностям, входящим в заявленную область подготовки по перечню ТОП-50 | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки ЧР | Разработка в соответствии с новыми ФГОС СПО диагностических средств (оценочных, контрольно-измерительных материалов) для текущей, промежуточной аттестации обучающихся по профессиям/специальностям, входящим в заявленную область подготовки по перечню ТОП-50 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | Диагностические средства (оценочных, контрольно-измерительных материалов) для текущей, промежуточной аттестации обучающихся по профессиям, специальностям, входящим в заявленную область подготовки по перечню ТОП-50: - 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» - 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных истекольных работ» - 08.01.25 «Мастер отделочных строительных идекоративных работ» |  | 01.04.2018 - 01.06.2018 г. |
| 28. | Мероприятие 3.10. Организация экспертизы разработанных в соответствии с новыми ФГОС образовательных программ, программ модулей, по профессиям/специальностям, в соответствии с перечнем ТОП-50, входящим в заявленную область подготовки | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки ЧР | Организация экспертизы разработанных в соответствии с новыми ФГОС образовательных программ, программ модулей, по профессиям/специальностям, в соответствии с перечнем ТОП-50, входящим в заявленную область подготовки Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж» Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | Экспертные заключения на образовательные программы, программы модулей, по профессиям/специальностям входящим в заявленную область подготовки из перечня ТОП-50: - 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» - 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» - 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» |  | 01.06.2018 - 01.09.2018 г. |
| 29. | Мероприятие 3.11. Формирование с участием партнеров сети депозитария (банка) учебно-методических материалов, диагностических средств (оценочных, контрольно-измерительных материалов) для оценки качества подготовки, в соответствии с новыми ФГОС (в том числе в мультимедийном формате) | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки ЧР | Региональная площадка сетевого взаимодействия, организация работы по формированию банка учебно-методических материалов, диагностических средств (оценочных, контрольно-измерительных материалов) для оценки качества подготовки, в соответствии с новыми ФГОС СПО Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | Банк учебно-методических материалов, диагностических средств (оценочных, контрольно-измерительных материалов) для оценки качества подготовки, в соответствии с новыми ФГОС с использованием ресурсов Единого информационного портала Профессии/ специальности из заявленной области подготовки из перечня ТОП-50, по которым будет осуществлен прием на обучение по программам, разработанным на основе новых ФГОС - 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» - 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» - 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» Количество профессий и специальностей, входящих в заявленную область подготовки по перечню ТОП-50, по которым участниками сети разработаны программы модулей/дисциплин и т.п. предусматривающие применение электронного обучения, ДОТ - 3 |  | 15.01.2018 - 27.12.2018 г. |
| 30. | Мероприятие 3.12. Разработка рекомендаций по реализации в соответствии с новыми ФГОС, образовательных программ, модулей, методик и технологий, в том числе электронного обучения, ДОТ, по профессиям и специальностям, входящим в заявленную область подготовки по перечню ТОП-50 | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки ЧР | Региональная площадка сетевого взаимодействия, Организация работы по разработке рекомендаций по реализации в соответствии с новыми ФГОС, образовательных программ, модулей, методик и технологий, в том числе электронного обучения, ДОТ, по профессиям и специальностям: - 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунальногохозяйства» - 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» - 08.01.25 «Мастер отделочных строительных идекоративных работ» Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж» Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | Рекомендации по реализации в соответствии с новыми ФГОС, образовательных программ, модулей, методик и технологий, в том числе электронного обучения и ДОТ, по профессиям и специальностям, входящим в область подготовки по перечню ТОП-50 - 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунальногохозяйства» - 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» - 08.01.25 «Мастер отделочных строительных идекоративных работ» |  | 01.08.2018 - 01.10.2018 г. |
| 31. | Мероприятие 3.13. Оказание консультационной методической поддержки педагогическим работниками ПОО по вопросам подготовки кадров по профессиям/специальностям, входящим в заявленную область подготовки из перечня ТОП-50 в соответствии с новыми ФГОС СПО | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки ЧР | Региональная площадка сетевого взаимодействия, оказание консультационной методической поддержки педагогическими работниками ПОО через работу Единого информационного портала и секции РУМО и в рамках повышения квалификации Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | Оказание консультационной методической поддержки педагогическим работниками ПОО по вопросам подготовки кадров по профессиям/специальностям, входящим в заявленную область подготовки из перечня ТОП-50 в соответствии с новыми ФГОС СПО с применением ресурсов Единого информационного портала, через заседания секции РУМО и в рамках повышения квалификации |  | 25.01.2018 - 30.12.2018 г. |
| 32. | Мероприятие 3.14. Формирование рабочей группы из числа преподавателей ПОО, входящих в сеть, для разработки программ повышения квалификации преподавателей/мастеров производственного обучения (в том числе с использованием электронного обучения, ДОТ) | Состав рабочей группы 1.Тааев И.Д.- первый зам.министра 2.Усманов А.Р.-зам.министра 3..Эдилов Р.П.- начальник управления ГКУ «По осуществлению деятельности Минобр. и науки ЧР 4.Джаубатыров И.С.-нач.отдела профобр. Минобр ЧР 5.Гуноев И.С.-директор ГБПОУ ЧГК 6.Масаев Р.М.-ген. дир.ООО «Теплостройпроект-С» 7.Бетризова З.Л.-директор Департамента строительства и ЖКХ ЧР | Формирование рабочих групп из числа преподавателей ПОО, входящих в сеть, для разработкипрограмм повышения квалификации преподавателей/мастеров производственного обучения (в том числе с использованием электронного обучения, ДОТ Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | Приказы о формировании рабочих групп по разработке программ повышения квалификации Состав рабочей группы из числа преподавателей ПОО, входящих в сеть, для разработки образовательных программ, модулей, методик и технологий, в том числе электронного обучения, ДОТ: - Акбулатова Ижа Руданатовна – заместитель директора по УПР ГБПОУ «Гуманитарно - технический техникум» - Бугаева Тумиша Докухаджиевна - заместитель директора по УПР ГБПОУ «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства» - Магомадова Мадина Абдул-Бакиевна - заместитель директора по УР ГБПОУ «Строительнотехнический техникум» - Саламова Эльмира Умаровна - заместитель директора по НМР ГБПОУ Чеченский государственный колледж - Хурцаев Тимур Салманович - заместитель директора по УПР ГБПОУ «Грозненский политехнический техникум» - Тазуркаева Лилия Шараниевна – методист ГБПОУ СПО «Аргунский государственный механико-технологический техникум» |  | 01.03.2018- 20.05.2018 г. |
| 33. | Мероприятие 3.15. Разработка с участием партнеров сети программ повышения квалификации преподавателей/мастеров производственного обучения (в том числе с использованием электронного обучения, ДОТ) по вопросам применения эффективных программ и технологий подготовки кадров по профессиям и специальностям, входящим в заявленную область подготовки по перечню ТОП-50 | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки ЧР. | Организация разработки программ повышения квалификации преподавателей/мастеров производственного обучения (в том числе с использованием электронного обучения, ДОТ) с использованием ресурсов МЦК Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | Программы повышения квалификации преподавателей/мастеров производственного обучения (в том числе с использованием электронного обучения, ДОТ) по вопросам применения эффективных программ и технологий подготовки кадров по профессиям и специальностям, входящим в заявленную область подготовки по перечню ТОП-50: - «Разработка и распространение в системе среднего профобразования новых образовательных технологий (дем. экзамена с использованием электронного обучения, ДОТ»), - «Разработка и реализация образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50» |  | 01.05.2018 – 01.10.2018 г. |
| 34. | Мероприятие 3.16. Организация повышения квалификации преподавателей/мастеров производственного обучения (ПОО – участников сети, профильных региональных ПОО) по вопросам применения эффективных программ и технологий подготовки кадров по профессиям и специальностям, входящим в заявленную область подготовки по перечню ТОП-50, в том числе на базе МЦК | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки ЧР. | Организация повышения квалификации работников сетевых ПОО Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | Количество педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы СПО по перечню ТОП-50, прошедших повышение квалификации по разработанным участниками сети программ с использованием электронного обучения, ДОТ: - стандартам Ворлдскиллс - 15 чел., - на базе МЦК – 20 человек |  | 01.06.2018- 01.10.2018 г. |
| 35. | Мероприятие 3.17. Обеспечение функционирования платформы сетевого взаимодействия и реализации программ подготовки с использованием электронного обучения, ДОТ | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки ЧР. | Обеспечение функционирования платформы сетевого взаимодействия и реализации программ подготовки с использованием электронного обучения, ДОТ на основе Единого информационного портала Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | Налажено с использованием возможностей платформы взаимодействие участников рабочих групп по разработке программ и иных учебно-методических материалов Созданы и реализованы в режиме электронного обучения программы повышения квалификации преподавателей ПОО по вопросам подготовки кадров по ТОП- 50 -2 ед. |  | 01.01.2018- 27.12.2018 г. |
| 36. | Мероприятие 3.18. Реализация с участием партнеров сети программ повышения квалификации преподавателей/мастеров производственного обучения (в том числе с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий) по вопросам применения эффективных программ и технологий подготовки кадров по профессиям и специальностям, входящим в область подготовки «Строительство» по перечню ТОП-50 | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки ЧР. | Региональная площадка сетевого взаимодействия, Разработка программ и организация повышения квалификации преподавателей/мастеров производственного обучения сетевых колледжей по вопросам применения эффективных программ и технологий подготовки кадров по профессиям и специальностям, входящим в заявленную область подготовки по перечню ТОП-50 с использованием электронного обучения, ДОТ Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | Количество педагогических работников (преподавателей, мастеров производственного обучения) прошедших повышение квалификации с использованием электронного обучения и ДОТ – 47 чел. Количество реализованных программ повышения квалификации педагогических работников (преподавателей, мастеров производственного обучения) с использованием электронного обучения и ДОТ – 2. |  | 15.06.2018-15.10.2018 г. |
| 37. | Мероприятие 3.19. Обеспечение мест проведения практических занятий/стажировок по профессиям/специальностям, в соответствии с перечнем ТОП-50, входящим в заявленную область подготовки (заключение договоров с предприятиями) | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки ЧР. | Организация проведения практических занятий/стажировок по профессиям/специальностям, в соответствии с перечнем ТОП-50, входящим в заявленную область подготовки, заключение договоров с предприятиями/организациями Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж» Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | Заключены договоры с предприятиями/организациями строительной отрасли: ЗАО «Инкомстрой» ООО «Сити-строй» ООО НИК «Интербизнес -55» ООО «МЕГАСТРОЙИНВЕСТ» ООО «Казбек» ОАО «Строительная компания Чеченстрой» |  | 01.09.2018 – 30.10.2018 г. |
| 38. | Мероприятие 3.20. Осуществление приема на образовательные программы по профессиям/специальностям, входящим в заявленную область подготовки из перечня ТОП-50 в соответствии с новыми ФГОС СПО | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки ЧР | Региональная площадка взаимодействия сети, осуществление приема на образовательные программы по профессиям/специальностям, входящим в заявленную область подготовки из перечня ТОП-50 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж» Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | Осуществлен прием на образовательные программы СПО, соответствующие новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям, и специальностям: - 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем МЖКХ»; - 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ»; - 08.01.25 «Мастер отделочных, строительных и декоративных работ» Доля контрольных цифр приема для обучения профессиям и специальностям входящим в заявленную область подготовки из перечня ТОП-50, в общем объеме контрольных цифр приема по программам СПО – 8,5% |  | 25.06.2018 - 25.11.2018 г. |
| 39. | Мероприятие 3.21. Внедрение разработанных образовательных программ, модулей, методик и технологий, в том числе электронного обучения, ДОТ, по профессиям и специальностям, входящим в заявленную область подготовки по перечню ТОП-50 | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки ЧР | Региональная площадка взаимодействия сети, внедрение разработанных образовательных программ, модулей, методик и технологий, в том числе электронного обучения, ДОТ, по профессиям и специальностям, входящим в заявленную область подготовки по перечню ТОП-50 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж» Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | Осуществлено внедрение 5 образовательных программ, программ модулей, методик и технологий, в том числе электронного обучения, ДОТ, по профессиям и специальностям, входящим в заявленную область подготовки по перечню ТОП-50 в образовательный процесс |  | 01.09.2018 - 01.12.2018 г. |
| 40. | Мероприятие 3.22. Проведение мониторинга качества подготовки кадров по профессиям/специальностям, входящим в заявленную область подготовки из перечня ТОП-50 в соответствии с новыми ФГОС СПО | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки ЧР | Региональная площадка взаимодействия сети, организация проведения мониторинга Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж» Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | Разработаны инструменты оценки качества подготовки кадров, составлена программа мониторинга, обобщены результаты |  | 01.11.2018- 27.12.2018 г. |
| 41. | Мероприятие 3.23. Организация и проведение профессиональных олимпиад и конкурсов, в том числе по стандартам Ворлдскиллс | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки ЧР | Региональная площадка сетевого взаимодействия, организация проведения областных мероприятий: региональный конкурс по профессиональному мастерству «Абилимпикс» - 1 компетенция, региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс – 2 компетенции Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж» Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | Количество олимпиад и конкурсов – 3 Доля студентов/выпускников образовательных организаций, входящих в сеть, принявших участие в конкурсах «Молодые профессионалы», (Ворлдскиллс Россия) регионального уровня/уровня федерального округа / национального и международного уровня по профессиям и специальностям, входящим в заявленную область подготовки по перечню ТОП-50 -0,9% |  | 15.01.2018- 27.12.2018 |
| 42. | Мероприятие 3.24. Предоставление площадей и оборудования региональной площадки сетевого взаимодействия для проведения профессиональных олимпиад и конкурсов, в том числе по стандартам Ворлдскиллс | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки ЧР | Региональная площадка сетевого взаимодействия, предоставление материально-технической базы для областных мероприятий региональный конкурс по профессиональному мастерству «Абилимпикс» - 1 компетенция, региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс – 2 компетенции Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | Количество профессиональных олимпиад и конкурсов, на которых были использованы площади и оборудование, региональный конкурс по профессиональному мастерству «Абилимпикс» - 2 компетенции, региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс) -2 компетенции |  | 01.01.2018-27.12.2018 г. |
| 43. | Мероприятие 3.25. Обеспечение подготовки и участия студентов, экспертов, тренеров в профессиональных олимпиадах и конкурсах, в том числе по стандартам Ворлдскиллс | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки ЧР | Региональная площадка сетевого взаимодействия, подготовка и предоставление экспертов для проведения регионального конкурса по профессиональному мастерству Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж» Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | Количество студентов, экспертов, тренеров принявших участие в профессиональных олимпиадах и конкурсах - 17 чел. |  | 10.10.2018-30.11.2018 г. |
| 44. | Мероприятие 3.26. Подготовка преподавателей и мастеров производственного обучения как экспертов и тренеров Ворлдскиллс | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки ЧР | Региональная площадка сетевого взаимодействия, подготовка преподавателей и мастеров производственного обучения как экспертов и тренеров Ворлдскиллс Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж» Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | Количество преподавателей и мастеров производственного обучения – экспертов и тренеров Ворлдскиллс - 15 чел. Количество педагогических работников образовательных организаций-участников сети, прошедших повышение квалификации по стандартам Ворлдскиллс - 15 чел. |  | 15.01.2018 – 15.12.2018 г. |
| 45. | Мероприятие 3.27. Участие преподавателей и мастеров производственного обучения в качестве экспертов на чемпионатах Ворлдскиллс | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки ЧР | Региональная площадка сетевого взаимодействия, обеспечение участия преподавателей и мастеров производственного обучения в качестве экспертов на чемпионатах Ворлдскиллс Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж» Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | Количество преподавателей и мастеров производственного обучения, принявших участие в чемпионатах Ворлдскиллс в качестве экспертов - 7 чел. |  | 25.01.2018 -25.12.2018 г. |
| 46. | Мероприятие 3.28. Создание и поддержание работы Интернет-ресурса региональной площадки сетевого взаимодействия | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки ЧР | Региональная площадка сетевого взаимодействия, обеспечение функционирования (сайт) региональной площадки сетевого взаимодействия Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж» Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | Сайт Региональной площадки сетевого взаимодействия Чеченкой Республики http://chtt.proffi95.ru/ |  | 01.01.2018- 30.12.2018 г. |
| Группа мероприятий 4. Распространение нового инструмента оценки качества подготовки кадров – демонстрационного экзамена |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Мероприятие 4.1. Формирование рабочих групп из числа преподавателей ПОО, входящих в сеть для разработки диагностических средств (оценочных, контрольно-измерительных материалов) для оценки качества подготовки (проведения промежуточной, итоговой аттестации) в рамках демонстрационного экзамена | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки ЧР. | Региональная площадка сетевого взаимодействия, формирование рабочих групп из числа преподавателей ПОО, входящих в сеть для разработки диагностических средств (оценочных, контрольно-измерительных материалов) для оценки качества подготовки (проведения промежуточной, итоговой аттестации) в рамках ДЭ Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | Приказы о формировании рабочих групп по внедрению диагностических средств для оценки качества подготовки в рамках демонстрационного экзамена (ДЭ) Состав рабочей группы из числа преподавателей ПОО, входящих в сеть, для разработки образовательных программ, модулей, методик и технологий, в том числе электронного обучения, ДОТ: - Акбулатова Ижа Руданатовна – заместитель директора по УПР ГБПОУ «Гуманитарно - технический техникум» - Бугаева Тумиша Докухаджиевна - заместитель директора по УПР ГБПОУ «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства» - Магомадова Мадина Абдул-Бакиевна - заместитель директора по УР ГБПОУ «Строительнотехнический техникум» - Саламова Эльмира Умаровна - заместитель директора по НМР ГБПОУ Чеченский государственный колледж - Хурцаев Тимур Салманович - заместитель директора по УПР ГБПОУ «Грозненский политехнический техникум». |  | 01.03.2018- 01.06.2018 г. |
| 48. | Мероприятие 4.2. Разработка диагностических средств (оценочных, контрольно-измерительных материалов) для оценки качества подготовки в рамках демонстрационного экзамена (проведение промежуточной, итоговой аттестации) | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки ЧР | Региональная площадка сетевого взаимодействия, Изучение и внедрение диагностических средств (оценочных, контрольно-измерительных материалов) для оценки качества подготовки в рамках демонстрационного экзамена (проведение промежуточной, итоговой аттестации) в рамках ДЭ Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | Разработаны диагностические средства (оценочных, контрольно-измерительных материалов) для оценки качества подготовки в рамках демонстрационного экзамена (проведение промежуточной аттестации) |  | 01.06.2018- 30.11.2018 г. |
| - 49. | Мероприятие 4.3. Организация экспертизы разработанных диагностических средств для оценки качества подготовки в рамках демонстрационного экзамена | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки ЧР | Региональная площадка сетевого взаимодействия, организация экспертизы диагностических средств для оценки качества подготовки в рамках ДЭ Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | Экспертное заключение по всем разработанным диагностическим средствам |  | 01.06.2018- 30.06.2018 г. |
| 50. | Мероприятие 4.4. Разработка и формирование с участием партнеров сети депозитариев диагностических средств (оценочных, контрольно- измерительных материалов) для оценки качества подготовки (проведения промежуточной, итоговой аттестации) | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки ЧР | Региональная площадка сетевого взаимодействия, формирование банка диагностических средств для оценки качества подготовки в рамках ДЭ Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | Депозитарий (банк) диагностических средств (оценочных, контрольно-измерительных материалов) для оценки качества подготовки (проведения промежуточной аттестации) в рамках демонстрационного экзамена |  | 20.06.2018- 20.09.2018 г. |
| 51. | Мероприятие 4.5. Разработка программы проведения демонстрационного экзамена по профессиям и специальностям, входящим в заявленную область подготовки из перечня ТОП-50 | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки ЧР | Региональная площадка сетевого взаимодействия, разработка программы проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс по профессиям и специальностям, входящим в заявленную область подготовки из перечня ТОП-50 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | Программы проведения демонстрационного экзамена по компетенциям: 1) сантехника и отопление; 2) плотницкое дело. |  | 20.06.2018- 20.09.2018 г. |
| 52. | Мероприятие 4.6. Разработка заданий для проведения демонстрационного экзамена по профессиям/специальностям, входящим в заявленную область подготовки из перечня ТОП-50 | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки ЧР. | Региональная площадка сетевого взаимодействия, изучение заданий для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по профессиям и специальностям, входящим в заявленную область подготовки из перечня ТОП-50 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | Задания для проведения демонстрационного экзамена по компетенциям: 1) сантехника и отопление; 2) плотницкое дело. |  | 02.64.2018- 01.07.2018 г. |
| 53. | Мероприятие 4.7. Разработка с участием партнеров сети программ повышения квалификации преподавателей профессиональных образовательных организаций (в том числе с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий) по вопросам проведения демонстрационного экзамена | Акбулатова Ижа Руданатовна – заместитель директора по УПР ГБПОУ «Гуманитарно - технический техникум» Бугаева Тумиша Докухаджиевна - заместитель директора по УПР ГБПОУ «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства» Саламова Эльмира Умаровна - заместитель директора по НМР ГБПОУ Чеченский государственный колледж Магомадова Мадина Абдул-Бакиевна - заместитель директора по УР ГБПОУ «Строительнотехнический техникум» | Региональная площадка сетевого взаимодействия, разработка программ повышения квалификации преподавателей профессиональных образовательных организаций (в том числе с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий) по вопросам проведения демонстрационного экзамена Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | Программы повышения квалификации преподавателей профессиональных образовательных организаций по вопросам проведения демонстрационного экзамена: «Разработка и распространение в системе профобразования новых образовательных технологий (демо-экзамена) с использованием электронного обучения, ДОТ» - 1 ед. |  | 01.04.2018- 30.06.2018 г. |
| 54. | Мероприятие 4.8. Реализация с участием партнеров сети программ повышения квалификации преподавателей профессиональных образовательных организаций (в том числе с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий) по вопросам проведения демонстрационного экзамена | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки ЧР. | Региональная площадка сетевого взаимодействия, реализация с участием партнеров сети программ повышения квалификации преподавателей профессиональных образовательных организаций - участников сети и профильных региональных ПОО по вопросам проведения ДЭ Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | Количество педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы СПО по перечню ТОП-50, прошедших повышение квалификации по разработанным участниками сети программам с использованием электронного обучения и ДОТ - 15 человек. |  | 01.09.2018 – 01.10.2018 г. |
| 55. | Мероприятие 4.9. Развитие взаимодействия участников сети с профильными отраслевыми и региональными структурами, иными партнерскими организациями по вопросам организации и проведения демонстрационного экзамена | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки ЧР. | Региональная площадка сетевого взаимодействия, развитие взаимодействия участников сети с профильными отраслевыми и региональными структурами, иными партнерскими организациями по вопросам организации и проведения ДЭ Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | Договора с партнерскими организациями: - ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» (КНИТУ); - ГБПОУ города Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26» (ГБПОУ «26КАДР); - ГБПОУ города Москвы «Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23»; - ГБПОУ города Москвы «Колледж автоматизации и информационных технологий № 20» |  | 01.04.2018 – 30.06.2018 г. |
| 56. | Мероприятие 4.10. Организация и проведение с участием партнеров сети демонстрационного экзамена, включая подготовку экспертов | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки ЧР. | Региональная площадка сетевого взаимодействия, организация и проведение с участием партнеров сети демонстрационного экзамена по профессиям и специальностям входящим в заявленную область подготовки по перечню ТОП-50: 08.01.26«Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский государственный колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Грозненский политехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чеченский индустриальный техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калиновский техникум механизации сельского хозяйства», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительно-технический техникум», Государственное бюджетное образовательное учреждение среднее профессиональное образование «Аргунский государственный механико-технологический техникум» | Подготовленных экспертов-7 человек по следующим компетенциям: 1) электромонтаж; 2) сантехника и отопление; 3) плотницкое дело. Проведена промежуточная аттестация в формате демонстрационного экзамена по компетенциям: 1) сантехника и отопление; 2) плотницкое дело. |  | 20.06.2018- 27.12.2018 г. |

Контрольные точки проекта

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработан план мероприятий по сетевому взаимодействию и трансляции лучших практик и технологий в целях обеспечения в субъекте Российской Федерации подготовки кадров по ТОП-50 | Июнь 2018г. | План-график реализации мероприятий | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки ЧР | Тааев И.Д. – первый заместитель министра образования и науки ЧР |
|  | Получены лицензии на осуществление образовательной деятельности по профессиям/специальностям, входящим в заявленную области подготовки из перечня ТОП-50 в соответствии с новыми ФГОС СПО | 1 мая 2018 г. | Лицензии на осуществление образовательной деятельности по профессиям/специальностям, входящим в заявленную области подготовки из перечня ТОП-50 в соответствии с новыми ФГОС СПО, внесенные в федеральный реестр: № 3050 от 28.03.2018– ГБПОУ ЧГК; № 2597 от 29.02.2016г. – ГБПОУ «ГТЭ»; № 2528 от 05.02.2016г. – ГБПОУ «ГТТ»; № 2527 от 05.02.2016г. – ГБПОУ «ГТТС»; № 3038 от 06.03.2018г – ГБПОУ ГПК; | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки ЧР | Тааев И.Д. – первый заместитель министра образования и науки ЧР |
|  | Выделены контрольные цифры приема на подготовку по профессиям/специальностям, входящим в заявленную область подготовки из перечня ТОП-50 в соответствии с новыми ФГОС СПО | 1 июня 2018 г. | Приказ № 1067 от 21.07.2017 года «Об утверждении программы модернизации системы профессионального образования Чеченской Республики» | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки ЧР | Тааев И.Д. – первый заместитель министра образования и науки ЧР |
|  | Осуществлен прием на образовательные программы по профессиям/специальностям, входящим в заявленную область подготовки из перечня ТОП-50 в соответствии с новыми ФГОС СПО | 10 сентября 2018 г. | Отчет об итогах приемной компании | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки ЧР | Тааев И.Д. – первый заместитель министра образования и науки ЧР |
|  | Проведены процедуры демонстрационного экзамена по профессиям/специальностям, входящим в заявленную область подготовки из перечня ТОП-50 | декабрь 2018 г. | Протоколы проведения демонстрационного экзамена по профессиям/специальностям входящим в заявленную область подготовки из перечня ТОП-50 | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки ЧР | Тааев И.Д. – первый заместитель министра образования и науки ЧР |
|  | Подведены итоги реализации плана мероприятий по сетевому взаимодействию и трансляции лучших практик и технологий в целях обеспечения в субъекте Российской Федерации подготовки кадров по ТОП-50 | декабрь 2018 г. | Отчет об итогах реализации плана мероприятий по сетевому взаимодействию и трансляции лучших практик и технологий в целях обеспечения в субъекте Российской Федерации подготовки кадров по ТОП-50 | Джаубатыров И.С. – начальник отдела профессионального образования и науки ЧР | Тааев И.Д. – первый заместитель министра образования и науки ЧР |